## Planilha1
Nome/Descrição	Prioridade	Estado	Sprint	Interação	Repassado Para	Esforço Estimado (Horas)	Material de / Referência
Documentação interna do código de Catalogação	5
Revisão e disponibilização do código na FAPESP	2
Otimização do código de Catalogação	2
Definir documento de gerencia de configuração	2	Ok	13/04/10	1	Luiz, Ricardo
Implementação dos casos de uso de Busca	1			1	Paul; Luiz
Teste da interface Google Like	3			1	Vanessa
Pesquisa de Requisitos da funcionalidade de acesso e navegação Final	1			2
Protótipo da interface de visualização final	1			2
Desenvolvimento da parte estática da interface de visualização final	1
Desenvolvimento da parte dinâmica da visualização final	1
Revisão e Teste da interface Final	2
Revisão final das interfaces.	2
Disponibilização do código no site da FAPESP	3
Modelo de Documentação	1	Ok	13/04/10		Ricardo
Diagrama de Deployment	3	Ok	13/04/10		Paul + Vanessa
Diagrama de Classes Busca	2				Paul + Leandro
Manual do usuário Final	2				Ricardo
Documentação de Instalação e Manutenção	2				Ricardo
Avaliação do estado do Portal MV + Detecção de pontos restantes	3			2	Todos
Implementação de sugestões para o Portal MV	4			3
Avaliação externa do Portal MV	5
Procedimentos de Treinamentos do sistema Memória Virtual	2				Ricardo
Estudo de possiveis interfaces geoespaciais	5			2
Estudo de novas tecnologias as quais podemos implementar futuramente	5			2
Engenharia reversa ( Diagrama BD + Planilha Preenchimento + Sistema Atual)	3	Ok	13/04/10		Ricardo, Vanessa, Luiz
Diagrama de casos de uso	1	Finalização	28/04/10		Leandro, Paul, Luiz, Vanessa		Planilha de Preenchimento, Sistema "pronto".
Documento de Navegação (Diagrama de Atividades)	2		05/05/10		Ricardo, Vanessa, Luiz
Documento de Visão	1	Ok	05/04/10		Vanessa, Luiz
Padronização de Documentação	4	Ok	28/04/10		Ricardo
Modelo de Domínio	2	Finalização	28/04/10		Ricardo, Vanessa, Paul